**HARMONOGRAM REALIZACJI 5. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa działania** | **Termin realizacji działania** |
| Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego | **1 września – 15 października 2020 r.** |
| Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań | do 30 października 2020 r. |
| Publikacja wstępnej listy zadań przyjętych oraz listy zadań odrzuconych | do 26 lutego 2021 r. |
| Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Małopolskiego po publikacji wstępnej listy zadań przyjętych oraz listy zadań odrzuconych | do 5 marca 2021 r. |
| Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego | do 9 kwietnia 2021 r. |
| Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s przyjęcia listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) z podziałem na subregiony | do 22 kwietnia 2021 r. |
| Udostępnienie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) | do 22 kwietnia 2021 r. |
| Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s wskazania miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania wraz z określeniem wzoru karty do głosowania | do 31 marca 2021 r. |
| Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań | od 23 kwietnia 2021 r. |
| Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego | **1 maja - 31 maja 2021 r.** |
| Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s powołania Komisji ds. ustalenia wyników głosowania | do 1 czerwca 2021 r. |
| Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego | do 15 września 2021 r. |
| Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego | do 15 września 2021 r. |