**HARMONOGRAM REALIZACJI 6. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa działania** | **Termin realizacji działania** |
| **1.** | Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego | **1 września – 30 września 2022 r.** |
| **2.** | Publikacja wstępnej listy zadań przyjętych oraz listy zadań odrzuconych | do 15 lutego 2023 r |
| **3.** | Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Małopolskiego po publikacji wstępnej listy zadań przyjętych oraz listy zadań odrzuconych | do 22 lutego 2023 r |
| **4.** | Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego | do 15 marca 2023 r. |
| **5.** | Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s przyjęcia listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) z podziałem na subregiony | do 28 kwietnia 2023 r. |
| **6.** | Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s wskazania miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania wraz z określeniem wzoru karty do głosowania | do 28 lutego 2023 r. |
| **7.** | Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań | od 28 kwietnia 2023 r. |
| **8.** | Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego | **15 maja – 16 czerwca (głosowanie tradycyjne)  15 maja – 18 czerwca (głosowanie elektroniczne)  2023 r.** |
| **9.** | Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s powołania Komisji ds. ustalenia wyników głosowania | do 15 czerwca 2023 r. |
| **10.** | Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego | do 29 września 2023 |
| **11.** | Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego | do 29 września 2023 |